## 전체 일정
JEJU 렌터카
[6 empty] | 공통 |  |  |  | 황태영 |  |  |  | 김가현 |  |  |  | 이지현 |  |  |  | 양종수 |  |  |  | 강태준
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 3월 |  | 4월 | [29 empty] | 5월
[5 empty] | 1week | [6 empty] | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week | [6 empty] | 8week
[5 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
JEJU 렌터카 |  |  |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
기획/개발 준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정
자료조사, 요구사항 명세서
개체관계도 | bar: 7week 11 월
테이블 모델링 | bar: 7week 11 월
테이블 명세서 | bar: 7week 11 월
UseCaseDiagram | bar: 7week 11 월
사이트맵 | bar: 7week 11 월
LayOut | bar: 7week 11 월
StoryBoard | bar: 7week 11 월
구조명세서 | bar: 7week 11 월
개발 환경 구축
형상 관리 환경 구축 | bar: 2week 9 목
패키지 구조 구축 | bar: 2week 9 목
구현 | 관리자 | 관리자 레이아웃 | 관리자 레이아웃 | bar: 2week 9 목 to 2week 10 금
|  | 관리자 로그인 | 로그인 | bar: 2week 9 목 to 2week 10 금
|  | 회원 예약 관리 | 회원 예약 내역 리스트 | bar: 4week 24 금; 5week 27 월 to 5week 28 화
회원 예약 상세 내역 | bar: 5week 29 수; 5week 1 금; 6week 4 월
|  | 차량 예약 관리 | 차량 예약 내역 리스트 | bar: 6week 4 월; 6week 6 수 to 6week 8 금
차량 인수 인계 관리 상세 내역 | bar: 6week 8 금; 7week 11 월
|  | 환불 | 환불 관리 리스트 | bar: 7week 11 월 to 7week 12 화
환불 상세 내역 | bar: 7week 12 화
|  | 회원 관리 | 회원 리스트 조회 | bar: 4week 23 목 to 4week 24 금; 5week 27 월 to 5week 28 화
회원 정보 상세 내역 | bar: 4week 23 목 to 4week 24 금; 5week 28 화 to 5week 29 수; 5week 1 금; 6week 4 월
|  | 차량 관리 | 차량 조회 리스트 | bar: 2week 11 토 to 3week 13 월
차량 상세 정보 조회 | bar: 3week 17 금 to 4week 22 수
차량 수정 삭제 | bar: 3week 17 금 to 4week 22 수
차량 등록 | bar: 3week 13 월 to 3week 15 수
|  | 게시판 관리 | 공지사항 전체 리스트 | bar: 3week 13 월 to 3week 14 화
공지사항 등록 | bar: 4week 20 월 to 4week 22 수
공지사항 상세 조회 | bar: 3week 16 목 to 3week 17 금
공지사항 수정 삭제 | bar: 4week 22 수 to 4week 23 목
문의 게시판 전체 리스트 | bar: 6week 5 화 to 6week 7 목
문의 게시판 상세 조회 | bar: 6week 7 목 to 6week 8 금
후기 게시판 전체 리스트 | bar: 6week 8 금; 7week 11 월 to 7week 12 화
후기 게시판 상세 리스트 | bar: 7week 13 수
|  | 통계 | 매출 통계 | bar: 7week 12 화 to 7week 13 수
| 사용자 | 메인페이지 | 레이아웃 및 기초작업 | bar: 2week 9 목 to 2week 10 금; 3week 13 월; 3week 16 목 to 3week 17 금; 4week 21 화 to 4week 22 수; 5week 27 월
구현 |  | 제주 렌터카 소개 | 제주 렌터카 소개글 | bar: 3week 16 목 to 3week 17 금
|  | 사용자 로그인 | 로그인 폼 페이지 | bar: 2week 9 목 to 2week 10 금
ID / PW 찾기 폼 페이지 | bar: 3week 17 금
ID 찾기 결과 페이지 | bar: 3week 17 금
PW 수정, 이메일 페이지
|  | 회원가입 | 약관동의 페이지 | bar: 3week 13 월
회원가입 폼 페이지 | bar: 3week 13 월 to 3week 17 금
이메일 인증 페이지 | bar: 3week 18 토 to 4week 22 수
|  | 렌터카 | 차량 리스트 페이지 | bar: 3week 13 월 to 3week 14 화; 3week 16 목
차량 상세 페이지 | bar: 3week 16 목 to 3week 17 금; 4week 20 월 to 4week 22 수
차량 예약 폼 페이지 | bar: 4week 22 수 to 4week 24 금; 5week 27 월 to 5week 29 수
차량 예약 신청 완료 페이지 | bar: 5week 1 금; 6week 4 월; 6week 6 수 to 6week 8 금
|  | 마이페이지 | 내 이용 정보 페이지 | bar: 4week 20 월 to 4week 22 수; 5week 27 월
내 이용 정보 상세 페이지 | bar: 5week 27 월 to 5week 29 수
환불 요청 폼 페이지 | bar: 5week 29 수 to 5week 1 금
내 정보 수정 PW 페이지 | bar: 6week 4 월; 6week 6 수 to 6week 7 목
내 정보 수정 폼 페이지 | bar: 5week 29 수; 6week 8 금; 7week 11 월
|  | 고객센터 | 후기 게시판 리스트 페이지 | bar: 7week 11 월 to 7week 13 수
후기 게시판 등록 페이지 | bar: 7week 13 수 to 7week 14 목
후기 게시판 상세 페이지 | bar: 7week 14 목 to 7week 15 금
문의 게시판 리스트 페이지 | bar: 5week 27 월 to 5week 29 수
문의 게시판 등록 페이지 | bar: 5week 1 금; 6week 4 월; 6week 6 수 to 6week 7 목
문의 게시판 상세 페이지 | bar: 6week 8 금
공지사항 리스트 페이지 | bar: 4week 23 목 to 4week 25 토
공지사항 상세 페이지 | bar: 4week 23 목 to 4week 25 토
테스트 |  |  | 단위 테스트
통합 및 테스트
시범 운영